**ДОРОЖНАЯ КАРТА на 2024 год**

региональной инновационной площадки МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина

***«Маленькая территория больших надежд»: модель образования и социализации детей с ОВЗ***

***и детей-инвалидов в инклюзивном пространстве»***

***Целевые индикаторы:***

***Разработка инклюзивной политики:***

1. *управление процессом образования и социализации;*
2. *мобилизация ресурсов.*

***Средства контроля:*** *мониторинг*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Ответственные исполнители** | **Временные рамки** | **Методы деятельности** | **Прогнозируемые результаты** |
| **Заключительный этап** | | | | | |
|  | Оценка эффективности проекта. | Директор, участники проекта | Май  2024 | - мастер-классы;  - участие педагогов в профессиональных  конкурсах;  - открытая практика педагогов;  - публикации;  - внутренняя  экспертиза | - создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитание уверенности у обучающихся в своих возможностях и стремление к познанию нового, опираясь на полученные знания.  - аналитические справки функционирования модифицированной идеи проекта;  - каталог ресурсов и программных материалов;  -опубликованные методические рекомендации и методические пособия по теме проекта на сайте, в интернет-сообществах и СМИ |
|  | Разработка методических рекомендаций. | Директор, участники проекта | Июнь-август 2024 |
|  | Презентация модели инклюзивного образования образовательного учреждения. | Директор, участники проекта, координаторы проекта | Октябрь  2024 |
|  | Репродуцирование опыта инклюзивного образования в МБОУ СШ № 1 им. М. М. Пришвина (проведение практических семинаров, вебинаров и т.д.) | Директор, участники проекта, координаторы проекта | Ноябрь  2024 |
|  | Подготовка отчета о реализации Проекта инновационной деятельности | Директор | Декабрь 2024 |
|  | Представление результатов реализации Проекта в печатных сборниках и на электронных ресурсах | Участники проекта | В течение реализации проекта |
|  | Организация круглых столов по обмену опытом и оценке инновационного проекта | Участники проекта | Октябрь -ноябрь  2024 |

.