**ДОРОЖНАЯ КАРТА на 2022 год**

региональной инновационной площадки МБОУ СШ №1 им. М.М. Пришвина

***«Маленькая территория больших надежд»: модель образования и социализации детей с ОВЗ***

***и детей-инвалидов в инклюзивном пространстве»***

***Целевые индикаторы:***

***Создание инклюзивной культуры:***

*1) построение школьного сообщества;*

*2)принятие инклюзивных ценностей.*

***Средства контроля:***

Опрос (опросный лист с показателями и

критериями успешности реализации проекта), анкетирование.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Ответственные исполнители** | **Временные рамки** | **Методы деятельности** | **Прогнозируемые результаты** |
| **Подготовительный этап** | | | | | |
| 1 | Создание проектной группы | Директор | Декабрь-январь 2022 | -проектно-целевой метод управления;  -SWOT анализ;  -методы анализа деловой документации;  - дискуссии | -дорожная карта деятельности проектной группы;  -пакет нормативных документов для реализации  проекта;  - повышение уровня компетенци проектной группы |
| 2 | Анализ стартовых условий и возможностей реализации проекта «Маленькая территория больших надежд»: модель образования и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в инклюзивном пространстве» | Участники проекта | Январь 2022 |
| 3 | Изучение направлений реализации Проекта | Координаторы проекта | Январь 2022 |
| 4 | Сбор, анализ, подбор необходимых информационных источников по теме проекта. | Участники проекта | Январь – март 2022 |
| 5 | Разработка методических рекомендаций. | Участники проекта | В течение реализации проекта |
| 6 | Презентация модели инклюзивного образования в МБОУ СШ № 1 им. М.М. Пришвина. | Директор, участники проекта | Март 2022 |
| 7 | Создание нормативно-правовой базы проекта | Участники проекта | Январь – март 2022 |
| 8 | Разработка практического плана-графика по реализации проекта | Директор, участники проекта | Март – апрель 2022 |
| 9 | Выводы о работе РИП, информация о мероприятиях, нововведениях 2022 года, направленных на совершенствование инклюзивного образования в ОО | Участники проекта | Июнь 2022 |

.