**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**работы региональной инновационной площадки в образовательной организации**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа №1 им.М.М.Пришвина» по теме:**

**«Мастерство классного руководителя:**

**рост, поддержка и профессиональное развитие»**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Этап/Мероприятие | Цель | Срок реализации | Продукт деятельности | Ответственный за этап реализации |
| 1 | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ)** |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание рабочей группы  Разработка плана мероприятий деятельности площадки. | Анализ потребностей классных руководителей и определение основных направлений деятельности площадки | Февраль 2024 | Приказ о назначении ответственных и участников проектной группы,  дорожная карта | Директор |
| 1.2 | Встреча с представителями МАОУ «Инженерно-технологическая школа №27 города Липецка» | Сетевое взаимодействие с партнерами проекта | Март 2024 | Заключение договора | Директор |
| 1.3 | Прохождение курсов повышения квалификации;  участие в проекте «Образовательная неделя» с посещением ВДНХ в г. Москва;  участие в региональных конкурсах педагогического мастерства | Поддержка профессионального развития классных руководителей | Январь-май 2024 | Обмен опытом и аккумуляция наилучших практик | Заместитель директора |
| 1.4 | Конференция  «Семья и школа: современные форматы взаимодействия и сотрудничества». | Осуществление набора участников и формирование рабочих групп для обмена опытом сотрудничества | Май 2024 | Карта работы классного руководителя с родительским коллективом | Заместитель директора |
| 1.5 | Муниципальный круглый стол "Диалог о важном: Как создать воспитательную среду?" | Представление форм работы классных руководителей | Май 2024 | Диагностические материалы  Мониторинг «Эмоциональное выгорание педагогов» | Заместитель директора |