Календарный план реализации работы региональной инновационной площадки

в образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №1 им.М.М.Пришвина» по теме:

**«Мастерство классного руководителя:**

**рост, поддержка и профессиональное развитие»**

в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I этап (подготовительный)**  **2024 год** | | | |
| **Содержание работы** | **Ответственные исполнители** | **Временные рамки** | **Продукты деятельности** |
| * Проведение анализа потребностей классных руководителей в регионе и определение основных приоритетов и целей площадки. * Разработка диагностических материалов, тренингов и мероприятий с учетом потребностей целевой аудитории. * Планирование и проведение информационных кампаний для привлечения классных   руководителей к площадке. | Директор | февраль | 1. Дорожная карта 2. Приказы о назначении ответственных и формировании рабочей группы 3. Диагностические материалы, тренинги и мероприятия с учетом потребностей   целевой аудитории   1. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с партнерами Проекта 2. Справка по итогам работы периода 3. Отчет о работе РИП за текущий период |
| * Запуск площадки и старт основных мероприятий в соответствии с Дорожной картой периода. * Создание партнерских отношений с образовательными организациями, экспертами и другими заинтересованными сторонами. * Осуществление набора участников и формирование рабочих групп для обмена опытом и сотрудничества. | Координаторы проекта | апрель |
| * Организация менторской поддержки для молодых классных руководителей. * Участие площадки в региональных и национальных мероприятиях и конференциях в   области образования. | Координаторы проекта | июнь |
| * Оценка и анализ достигнутых результатов, сбор обратной связи от участников площадки. * Разработка плана действий на следующий год, учет обратной связи и рекомендаций для улучшения работы площадки. * Подготовка и публикация отчетности о деятельности площадки. | Директор, куратор, участники проекта | ноябрь |

Директор МБОУ СШ №1 им.М.М.Пришвина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Гришанова